Утвержден

приказом от 06.09.2011 г. №314

Директор гимназии:___________

Л.А.Стебелева

План

перспективного развития МОУ гимназии

Павлово-Посадского муниципального района Московской области

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия |  |  | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования: ФГОС начального общего образования, Примерная ООП, Концепция ФГОС, Программа духовно-нравственного воспитания, БОП и т.д. |  |  | Зам. директора по УВР | август-сентябрь 2011 | Папка "ФГОС", составление перечня нормативных документов |
| 1.2 | Разработка и утверждение приказом директора плана-графика введения ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классах |  |  | Директор, зам. директора по УВР | До 1 февраля 2011 г. | План-график |
| 1.3 | Издание приказа по ОУ о переходе гимназии с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения |  |  | Директор | Август 2011 г. | Приказ по гимназии № |
| 1.4 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР гимназии учителя начальных классов |  |  | Директор | До 20 августа 2011 года | Должностные инструкции |
| 1.5 | Издание приказа о создании совета и рабочих групп по разработке основной образовательной программы гимназии (ООП) |  |  | Директор | Январь 2011 года | Приказ по гимназии |
| 1.6 | Составление и утверждение приказом директора плана работы совета и рабочих групп по подготовке ООП гимназии. |  |  | Директор | Январь 2011 года | Приказ по гимназии, план работы совета и рабочих групп по подготовке ООП школы |
| 1.7 | Подготовка основной образовательной программы гимназии (ООП) - пояснительная записка |  |  | Совет, рабочие группы, директор, зам. директора по УВР | До 20.03. ежегодно | ОПП на 2011-2012 учебный год (1 класс), ОПП на 2012-2013 учебный год (2 класс), ОПП на 2013-2014 учебный год (3 класс), ОПП на 2014-2015 учебный год (4 класс) |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |  |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |  |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |  |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |  |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |  |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |  |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |  |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Разработка и утверждение учебных программ учителей 1 класса по учебным предметам |  |  | Учителя 1 классов | Июнь-август 2011 года | Приказ по гимназии, учебные программы |
| 1.9 | Разработка и утверждение приказом директора формы договора между ОУ и родителями учащихся первых классов о предоставлении начального общего образования |  |  | Директор, зам. директора по УВР | Март 2011 года | Форма договора. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями. |
| 1.10 | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов |  |  | Зам. директора по УВР | В течение года | Формирование системы диагностики |
| 1.11 | Организация курсовой подготовки учителей начальной школы, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе и далее поэтапно по мере введения ФГОС. Работа с РБД по формированию заявки. |  |  | Зам. директора по УВР | По плану Пед. академии и МОУ МЦ | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.12 | Направление в МЦ информации об учителях, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классах |  |  | Зам. директора по УВР | Октябрь, по плану МЦ | Информационная справка |
| 1.13 | Участие в работе районных инструктивно-методических совещаний, практических семинаров руководителей ОУ, зам. рук-ей по УВР, учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС начального общего образования |  |  | Зам. директора по УВР | По плану МЦ | Информированность учителей об опыте работы образовательных учреждений района по введению ФГОС начального общего образования |
| 1.14 | Организация контроля за посещением учителями курсов повышения квалификации и районных инструктивно-методических совещаний и семинаров |  |  | Зам. директора по УВР | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.15 | Мониторинг авторских программ и УМК |  |  | Руководители ШМО | Январь-февраль | Комплектование УМК гимназии |
| 1.16 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения |  |  | Зам. директора по УВР , зав. биб-ой | Февраль 2011 года | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками учащихся и учителей |
| 1.17 | Организация работы «Школы будущего первоклассника» |  |  | Директор | Октябрь 2010 -апрель 2011 года | Модель образование детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающая выравнивание их стартовых возможностей для обучения в начальной школе по ФГОСам, обеспечение преемственности предшкольного и школьного образования |
| 1.18 | Работа по оборудованию кабинетов будущих первых классов в соответствии с требованиями ФГОС: - создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; - проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (2004г, ФГОС нового поколения), составление перечня учебников, - оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК, - обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. |  |  | Директор, учителя 1 классов, зам. директора по НМР | Июнь-август 2011 | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| 1.19 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений (музыкальные школы, студии), родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. |  |  | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Расширение социального партнерства (совместная работа с Быковской музыкальной школой, БЦТДиЮ, стадионом, историко-художественным музеем г. Павловского Посада |
| 1.20 | Работа по изучению нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. Разъяснительная работа с педагогическими кадрами (убеждение их в необходимости кардинальных преобразований в педагогическом сознании, смены целей, содержания и стилей деятельности педагогов) |  |  | Директор, зам. директора по УВР | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.21 | Разработка механизма введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс |  |  | НМС | февраль | Механизм введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс |
| 1.22 | НМС: "Апробация и внедрение ФГОС начального общего образования второго поколения. Проблемы и пути их решения." |  |  | Зам. директора по УВР | апрель | Минимизация педагогических и управленческих ошибок при введении ФГОС |
| 1.23 | Педагогический совет: "Готовность ОУ к введению ФГОС с 1 сентября 2011 года". "Первые уроки введения ФГОС. Презентация рабочих материалов учителе, реализующих ФГОС второго поколения." |  |  | Зам. директора по УВР | август 2011 года декабрь 2011 года | Механизм осуществления самоэкспертизы Информированность учителей об опыте работы гимназии по введению ФГОС начального общего образования |
| 1.24 | ШМО: -Знакомство с ФГОС второго поколения -Стандарт и иные нормативные документы -Знакомство с требованиями стандарта |  |  | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | В течение года Декабрь 2010 Ноябрь 2010 | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в гимна-зии |
| 1.25 | Обучающий семинар "Структура, назначение и особенности планируемых результатов ФГОС второго поколения" |  |  | Руководители ШМО | Ноябрь 2011 г. | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в гимназии |
| 1.26 | Индивидуальная работа, консультации педагогов начальных классов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. |  |  | Директор, зам. директора по УВР | постоянно | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в гимназии |
| 1.27 | Оценка готовности ОУ к переходу на ФГОС второго поколения |  |  | Администрация | 01.08.11 | Самоэкспертиза |
| 1.28 | День открытых дверей. Лекция для родителей "ФГОС: проблемы и перспективы" |  |  | Зам. директора по УВР | Сентябрь 2011 | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в гимназии Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями |
| 1.29 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ. |  |  | Директор кл. рук-ли 1классов | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в гимназии Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями Публичный доклад гимназическая конференция |
| 1.30 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях управляющего совета школы, родительского комитета школы, класса, родительских собраниях. |  |  | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в гимназии Открытость и полнота информации |
| 1.31 | Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности |  |  | Психолог | В течение года | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности на следующий учебный год |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности |  | Зам. директора по УВР и ВР |  | Постоянно | Банк данных учащихся |
| 2.2 | Создание банка творческих работ учащихся |  | Зам. директора по УВР и ВР |  | Постоянно | Банк работ учащихся |
| 2.3 | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов |  | Зам. директора по УВР |  | По мере проведения мероприятий | Банк текстов |
| 2.4 | Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми |  | Психолог |  | Май 2011 | Увеличение количества учащихся образовательного учреждения, участников муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, соревнований |
| 2.5 | Организация творческих конкурсов |  | Зам. директора по ВР |  | В течение учебного года |  |
| 2.6 | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня обучения |  | Зам. директора по УВР, НМР |  | Сентябрь | Индивидуальные методы обучения. Повышение ученического фактора в организации обучения |
| 2.7 | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития |  | Психолог, учителя-предметники |  | Октябрь, март | Удовлетворение интересов и запросов учащихся Раннее прогнозирование результатов деятельности |
| 2.8 | Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся в школьном научном обществе "БИО" (Быковское исследовательское общество) |  | Зам. директора по НМР |  | В течение учебного года | Увеличение блока исследовательских форм деятельности Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся Повышение уровня продуктивности учебной работы гимназистов |
| 2.9 | Активное использование метода проектов |  | Руководители ШМО |  | В течение учебного года |  |
| 2.10 | Организация и проведение Дня науки |  | Зам. директора по НМР |  | В течение учебного года | Увеличение доли учащихся, вовлеченных в проектную деятельность |
| 2.11 | Сохранение традиции работы с системой портфолио |  | Зам. директора по ВР |  | В течение учебного года | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся |
| 2.12 | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио) |  | Зам. директора по ВР |  | В течение учебного года |  |
| 2.13 | Проведение круглого стола «Презентация достижений школьников» |  | Зам. директора по ВР |  | Май |  |
| 2.14 | Проведение выставок детского творчества. |  | Зам. директора по ВР |  | В течение учебного года | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса |
| 2.15 | Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми |  | Руководители ШМО |  | апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.16 | Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». |  | Руководители ШМО |  | апрель |  |
| 2.17 | Внедрение в практику работы рейтинга учащихся. |  | Руководители ШМО |  | В течение учебного года с 2012 года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.18 | Психологические тренинги, поддерживающие сформировавшийся потенциал одаренности |  | Психолог |  | Перед участием в конкурсах | Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2.19 | Проведение коммуникативных тренингов, тренингов личностного роста |  | Психолог |  | Перед участием в конкурсах |  |
| 2.20 | Расширение системы школьного тура олимпиад и конкурсов школьников |  | Зам. директора по УВР |  | Октябрь-ноябрь | Увеличение доли учащихся, победивших в муниципальном и региональном туре предметных олимпиад |
| 2.21 | Организация и проведение праздника "Красная дорожка" |  | Зам. директора по ВР |  | Май | Самоутверждение, самореализация учащихся |
| 2.22 | Создание страницы на школьном сайте "Шагнувшие в будущее" |  | Администратор школьного сайта |  | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 2.23 | Внедрение системы наставничества над каждым одарённым ребёнком |  | Руководители ШМО |  | Сентябрь-январь | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми |
| 2.24 | Проведение диагностики признаков одарённости у учащихся |  | Психолог |  | Ноябрь |  |
| 2.25 | Создание банка образовательных программ и методических материалов для работы с одарёнными детьми |  | Руководители ШМО |  | Сентябрь | Банк образовательных программ и методических материалов |
| 2.26 | Создание методических материалов для работы с одаренными детьми |  | Руководители ШМО |  | Сентябрь |  |
| 2.27 | Проведение предметных недель |  | Руководители ШМО |  | Февраль | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.28 | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня |  | Учителя-предметники |  | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.29 | Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми |  | Учителя-предметники |  | В течение года |  |
| 2.30 | Консультирование родителей, воспитывающих одарённых детей |  | Психолог |  | По запросу | Предотвращение рисков в работе с одаренными детьми Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2.31 | Выставка научно- практической продукции методических объединений |  | Руководители ШМО |  | Апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.32 | Проведение проблемных заседаний предметных методических объединений по выявлению системы работы со способными детьми |  | Руководители ШМО |  | Февраль |  |
| 2.33 | Проведение педагогических чтений «Одаренные дети: особенности работы с ними» |  | Психолог |  | Март |  |
| 2.34 | Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  | Социальный педагог |  | По мере необходимости | Раннее прогнозирование результатов деятельности Предотвращение рисков в работе с одаренными учащимися |
| 2.35 | Организация работы постоянно действующего семинара для учителей, работающих с одаренными детьми: - «Понятие одаренности в педагогике и психологии» - «Специфика работы учителя с одаренными детьми. Варианты моделей обучения одаренных детей. Формы и методы работы» |  | Руководители ШМО |  | Октябрь Ноябрь | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| - Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка инструктивно-методических рекомендаций по реализации нового порядка аттестации педагогических кадров. | Зам. директора по УВР |  |  | Апрель-май | Совершенствование нового порядка аттестации педагогических кадров |
| 3.2 | Внедрение новой модели региональной системы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации. | Зам. директора по УВР |  |  | 2 раза в год направление заявки на курсовую подготовку | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование |
| 3.3 | Участие в областном конкурсе лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». | Руководители ШМО |  |  | Согласно сроков конкурса | Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности Рост престижа педагогической профессии и образовательного учреждения в социуме |
| 3.4 | Переход на новую систему оплаты труда, направленную на повышение качества и результатов педагогической деятельности | Директор |  |  |  | Повышение качества и результатов педагогической деятельности |
| 3.5 | Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров | Зам. директора по УВР |  |  | 2 раза в год | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование Корректировка перспективных планов повышения квалификации |
| 3.6 | Получение администрацией гимназии управленческого образования "Менеджмент в образовании" | Директор, зам. директора по УВР |  |  |  | Повышение квалификации управленческих кадров |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сопровождение и контроль работы по обеспечению доступа общеобразовательного учреждения к подключению широкополосного Интернета. |  |  | Зам. директора по НМР | Постоянно | Выход в Интернет из всех учебных кабинетов |
| 4.2 | Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами |  |  | Директор | В течение года | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |
| 4.3 | Текущий ремонт образовательного учреждения |  |  | Зам. директора по АХЧ | Июнь-август | Укрепление материальной базы гимназии |
| 4.4 | Оснащение гимназии новой мебелью |  |  | Зам. директора по АХЧ | Июнь-август | Укрепление материально-технической базы гимназии |
| 4.5 | Оснащение рабочего места педагога компьютером |  |  | Зам. директора по НМР | Август | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 учащегося |
| 4.6 | Оснащение образовательного здоровьесберегающим оборудованием |  |  | Директор | 01.08.12 | Открытие тренажерного зала |
| 4.7 | Обновление спортивного оборудования |  |  | Директор | Август |  |
| 4.8 | Разработка документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС |  |  | Зам. директора по безопасности | Сентябрь-ноябрь | Повышение безопасности образовательного учреждения |
| 4.9 | Продолжение работ по оборудованию поста охраны в здании начальной школы (КТС) |  |  | Зам. директора по безопасности | Август |  |
| 4.10 | Организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями социальной сферы городского поселения Быково (музыкальная школа, библиотека, БЦТДиЮ, стадион) |  |  | Зам. директора по ВР | Сентябрь | Повышение результативности воспитательной работы. Расширение направлений дополнительного образования |
| 04.11.11 | Преобретение интерактивных комплексов в базовые учебные кабинеты (физика, химия, биология, начальные классы) |  |  | АХД, НМР | С 2012 года | Укрепление материальной базы гимназии |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся гимназии |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся в общеобразовательном учреждении качественным сбалансированным горячим питанием. |  |  | Зам. директора по ВР, социальный педагог | Сентябрь, январь | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают полноценное горячее питание |
| 5.2 | Организация работы по лицензированию медицинской деятельности в образовательном учреждении. |  |  | Директор |  | Оборудование медицинского кабинета в соответствии с СанПиНами Лицензирование медицинских кабинетов в начальной и средней школах |
| 5.3 | Разработка и апробация мониторинга физического развития обучающихся. |  |  | Педагог-организатор спортивных мероприятий | Май, сентябрь | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.4 | Реализация мер по раннему выявлению потребителей наркотических средств, индивидуальной профилактической работе с потребителями наркотических средств среди учащихся. |  |  | Зам. директора по ВР, социальный педагог | В течение года | Минимизация доли учащихся, злоупотребляющих психоактивными веществами |
| 5.5 | Разработка и внедрение в практику образовательного учреждения профилактических образовательных программ, направленных на профилактику злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними, профилактику ВИЧ/СПИД в образовательной среде, формирование культуры здорового образа жизни. |  |  | Зам. директора по ВР, социальный педагог | В течение года |  |
| 5.6 | Внедрение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре в практику деятельности гимназии |  |  | Зам. директора по УВР |  | Физическое развитие учащихся |
| 5.7 | Выделение детей в основную и подготовительную группу |  |  | Мед. работник | Сентябрь | Обеспечение занятости детей, относящихся к специальной группе |
| 5.8 | Медосмотр учащихся |  |  | Мед. работник | Октябрь | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.9 | Организация и проведение утренней зарядки |  |  | Учителя-предметники | Постоянно | Укрепление здоровья учащихся |
| 5.10 | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся |  |  | Учителя физ. культуры | В течение учебного года | Осуществление индивидуального подхода в работе с учащимися |
| 5.11 | Организация работы спортивных секции |  |  | Педагог-организатор спортивных мероприятий | Сентябрь | Повышение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |
| 5.12 | Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях |  |  | Зам. директора по ВР | Сентябрь, январь |  |
| 5.13 | Организация и проведение Дней Здоровья гимназистов |  |  | Зам. директора по ВР, педагог-организатор спортивных мероприятий | В течение учебного года | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |
| 5.14 | Организация и проведение школьных спортивных соревнований |  |  | Педагог-организатор спортивных мероприятий | В течение учебного года |  |
| 5.15 | Организация и проведение акций здоровья - «Жить со знаком плюс»; - «О вреде курения»; - «Наркомания – опасное пристрастие» |  |  | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 5.16 | Спортивный праздник " Мама, папа, я – спортивная семья" |  |  | Зам. директора по ВР | Апрель |  |
| 5.17 | Классные часы: - «Опасные и безопасные ситуации»; - «Азбука безопасного поведения на дороге» - «Формула здоровья» - «Курить, здоровью вредить» |  |  | Классные руководители, психолог | В течение года |  |
| 5.18 | Участие управляющего совета в организации и проведении спортивных мероприятий с родителями (посещение спортивных секций, участие в соревнованиях) |  |  | Председатель Управляющего совета | В течение года | Усиление роли государственного общественного управления в жизнедеятельности гимназии |
| 5.19 | Организация родительского всеобуча: Беседы для родителей «Агрессивность: где истоки - в чём выход?», "Что надо запрещать и можно разрешать детям?" "Основные нормы развития ребенка" Консультации для родителей "Сыновья и дочери" "Что нужно знать родителям о курении?" |  |  | Классные руководители, психолог | В течение года | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формирующих здоровье обучающихся |
| 6. Развитие самостоятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание условий для постепенного перехода гимназии на новую систему оплаты труда по модельной методике формирования системы оплаты труда и стимулирования работников ОУ. |  |  | Директор | С 2011 года | Оптимизация штатного расписания гимназии |
| 6.2 | Участие в комплексном электронном мониторинге |  |  | Зам. директора по НМР | Ежемесячно | Единое информационное пространство |
| 6.3 | Разработка и внедрение пакета документов, обеспечивающих расширение самостоятельности общеобразовательного учреждения, в том числе переход в режим автономного учреждения. |  |  | Директор | С 2012 года | Повышение финансово-хозяйственной деятельности и ответственности образовательных учреждений Повышение заработной платы работников гимназии |
| 6.4 | Продуктивное использование информационно-коммуникативных и дистанционных технологий в образовательном процессе: - создание единого информационного пространства гимназии, - открытие медиацентра на базе школьной библиотеки, - дополнительное приобретение мультимедийных комплексов для предметных кабинетов и их широкое использование в образовательном процессе (математика, биология, химия, физика, кабинеты начальных классов). - обучение педагогов внедрению информационных технологий - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей гимназии, района, области. - реализация коллективной проектной деятельности с применением ИКТ |  |  | Зам. директора по НМР | В течение учебного года | Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятельности. |
| 6.5 | Обобщение и распространение инновационного опыта: - Семинар для директоров школ " Перспективы и проблемы введения Федерального государственного образовательного стандарта в гимназии» |  |  | Зам. директора по НМР | 01.12.12 | Распространение опыта работы |